## Hoja de Control
<Nombre Proyecto>
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | <Nombre Consejería u Organismo Autónomo>
Proyecto | <Nombre Proyecto>
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | <Nombre de la Empresa> |  | Fecha Versión | DD/MM/AAAA
Versión / Edición | 0100 |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA
Aprobado Por |  |  | Nº Total de Páginas | 5
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
0100 | Versión Inicial | <Nombre Apellido1 Apellido2> |  | DD/MM/AAAA
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos

## Cronograma de Actividades
HelpSySguide
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2023-02-06 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto |  | HUGO ALEJANDRO MORENO VELAZQUEZ | [9 empty] | 2023-02-06 | [6 empty] | 2023-02-13 | [6 empty] | 2023-02-20 | [6 empty] | 2023-02-27 | [6 empty] | 2023-03-06 | [6 empty] | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27
 | time axis 2023-02-06 to 2023-04-02
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COM | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2023-02-06 to 2023-04-02
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Resolver problemas matemáticos de: Artimética, geometría, trigonometría, álgebra y cálculo | Il | 17 | 1234 | Solución probremas matemáticos I | Luis Alberto Gómez |  | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 8 | 0% | 5
1.2 | Construir algoritmos con arreglos, funciones y manejo de archivos, permitiendo la inserción, consulta, modificación y eliminación de los datos. | ll | 2 | 2.3 | Solución probremas matemáticos II (Lógica) y algorítmicos (Programación Estructurada) | Hugo Alejandro Moreno Velásquez |  | 2023-03-19 | 2023-03-26 | 8 | 0% | 5
1.3 | Elaborar el informe de la investigación | ll | 16 | 1234 | Formulación del Proyecto Presentación del Proyecto | Juan Sebastián Vertel Morales |  | 2023-02-12 | 2023-03-05 | 22 | 100% | 15
1.4 | Manejar herramientas colaborativas en internet de acuerdo con las necesidades del equipo de trabajo. | ll | 18 | 1234 | Portafolio del Aprendiz Sistema Control de Versiones (Github) | Hugo Alejandro Moreno Velásquez |  | 2023-02-06 | 2023-02-12 | 7 | 100% | 5
1.5 | Diseñar instrumentos para recolectar información | II | 1 | 1.2 | Instrumento(s) para recolectar información | Luis Alberto Gómez |  | 2023-02-12 | 2023-03-05 | 22 | 100% | 15
1.6 | Organizar la información recolectada para analizarla | II | 1 | 1.2 | Informe de Análisis Recolección de Información | Hugo Alejandro Moreno Velásquez |  | 2023-02-12 | 2023-03-05 | 22 | 100% | 15
1.7 | Identificar procesos de la organización | II | 1 | 1.1 | Mapa de Procesos | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
1.8 | Elaborar diagrama de procesos | II | 1 | 1.1 | Diagrama de Flujo del Proceso (BPMN) | Angie Natalia Fandiño Hernandez​ |  | 2023-02-12 | 2023-03-05 | 22 | 100% | 15
1.9 | Presentar el informe de requisitos de acuerdo con estándares establecidos. | II | 1 | 1.3 | IEEE-830 o Historias de Usuario (SCRUM) | Angie Natalia Fandiño Hernandez​ |  | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 8 | 0% | 5
1.10 | Verificar requisitos con el cliente | II | 1 | 1.4 | Lista(s) de chequeo para validación de requisitos | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
1.11 | Diagramar casos de uso | II | 2 | 2.2 | Diagrama de Casos de Uso | Juan Sebastián Vertel Morales​ |  | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 8 | 0% | 5
1.12 | Realizar diagramas de actividades exponiendo detalles de los casos de uso. | II | 2 | 2.2 | Diagrama de Actividades | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
1.13 | Generar plantillas extendidas de casos de uso | II | 2 | 2.2 | Casos de Uso Extendido | Juan Sebastián Vertel Morales​ |  | 2023-03-05 | 2023-03-12 | 8 | 0% | 5
1.14 | Construir el modelo de dominio del sistema que representa el negocio en término de clases abstractas | II | 2 | 2.2 | Modelo de dominio del sistema | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
1.15 | Crear informe de análisis del sistema | ll | 2 | 2.2 | Informe de análisis del sistema | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
1.16 | Realizar mejoras a la documentación de análisis de acuerdo con los resultados de la evaluación. | ll | 2 | 2.4 | Lista(s) de chequeo para validación del Informe de Análisis | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
1.17 | Realizar prototipo inicial del software | II | 2 | 2.4 | WireFrames o Mockups | Luis Alberto Gómez |  | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 8 | 0% | 5
1.18 | Elaborar el modelo entidad relación de acuerdo con los requisitos del software. | III | 2 | 2.2 | Modelo Entidad Relación (Crow's Foot) | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
1.19 | Establecer las actividades de la metodología seleccionada | II | 2 | 2.1 | Cronograma de Actividades | Angie Natalia Fandiño Hernandez​ |  | 2023-02-12 | 2023-03-05 | 22 | 0% | 15 | bar: 2023-02-12 to 2023-03-05
2.4 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
1.9 |  | II |  |  | Sistema Control de Versiones | [Nombre Completo] |  | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 4 | 0% | 2
0.1 |  | II |  |  | Diagr Flujo y Pseudocódigo Funcionalidad S.I. | [Nombre Completo] |  | 2021-11-22 | 2021-11-28 | 7 | 0% | 5
0.1 |  | II |  |  | Informe Uso de Recursos y Presupuestos | [Nombre Completo] |  | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 3 | 0% | 1
0.2 |  | III |  |  | Diagrama de Clases | [Nombre Completo] |  | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 5 | 0% | 3
0.3 | Realizar prototipo inicial del software | II | 2 | 2.4 | WireFrames o Mockups | [Nombre Completo] |  | 2023-03-12 | 2023-03-19 | 8 | 0% | 5
0.4 |  | III |  |  | Modelo Relacional (Normalizado) | [Nombre Completo] |  | 2022-02-10 | 2022-02-16 | 7 | 0% | 5
0.5 |  | III |  |  | Diagrama de Distribución | [Nombre Completo] |  | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 4 | 0% | 4
0.6 |  | IV |  |  | Inventario (Hardware y Software) | [Nombre Completo] |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 3 | 0% | 3
0.7 |  | IV |  |  | Informe de Costos | [Nombre Completo] |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 3 | 0% | 3
0.8 |  | VII |  |  | Cuadro Comparativo Proveedores | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
0.9 |  | VIII |  |  | Informe sobre el Modelo de Calidad de Software | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
0.10 |  | VIII |  |  | Cronograma de Actividades | [Nombre Completo] |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 1
1 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 |  | IV |  |  | Análisis de Sistema y/o DEA | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
1.2 |  | IV |  |  | Estructura de la Base de Datos | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
1.3 |  | IV |  |  | Consultas a la Base de Datos | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
1.4 |  | V |  |  | Prototipo No Funcional | [Nombre Completo] |  | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 3 | 0% | 3
1.5 |  | V |  |  | Estructura S.I. MVC-POO-SQL | [Nombre Completo] |  | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 3 | 0% | 3
1.6 |  | V |  |  | Despliegue Local del Sistema de Información | [Nombre Completo] |  | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 3 | 0% | 3
1.7 |  | VIII |  |  | Manual de Usuario y Operación | [Nombre Completo] |  | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 1 | 0% | 1
2 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
2.1 |  | V |  |  | Manual Técnico | [Nombre Completo] |  | 2022-02-10 | 2022-02-13 | 4 | 0% | 2
2.2 |  | V |  |  | Planeación Pruebas de Software | [Nombre Completo] |  | 2022-02-14 | 2022-02-16 | 3 | 0% | 3
2.3 |  | VI |  |  | Diagrama de Despliegue | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
2.4 |  | VI |  |  | Despliegue Externo del Sistema de Información | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
2.5 |  | VI |  |  | Plan de Instalación | [Nombre Completo] |  | 2022-02-17 | 2022-02-22 | 6 | 0% | 4
2.6 |  | VI |  |  | Plan de Respaldo | [Nombre Completo] |  | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 3 | 0% | 3
2.7 |  | VI |  |  | Plan de Migración de Datos | [Nombre Completo] |  | 2022-01-29 | 2022-01-29 | 1 | 0% | 0
2.8 |  | VI |  |  | Manual de Usuario y Operación | [Nombre Completo] |  | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 1 | 0% | 0
2.9 |  | VI |  |  | Plan de Capacitación | [Nombre Completo] |  | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 1 | 0% | 0
2.10 |  | VI |  |  | Documentación Pruebas de Software | [Nombre Completo] |  | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 1 | 0% | 0
2.11 |  | VII |  |  | Contrato de Desarrollo de Software | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
2.12 |  | VII |  |  | Informe sobre Cumplimiento Contrato Software | [Nombre Completo] |  | 2022-01-31 | 2022-01-31 | 1 | 0% | 1
2.13 |  | VIII |  |  | Sistema Control de Versiones y Cambios | [Nombre Completo] |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 1
2.14 |  | VIII |  |  | Informe Final sobre el proceso de desarrollo del Proyecto y el Sistema de Información | [Nombre Completo] |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 1 | 0% | 1
1 | 220501092 - Establecer requisitos de la solución de software de acuerdo con estándares y procedimiento técnico.
1.1 | 220501092 01 -Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir.
1.2 | 220501092 02 - Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente.
1.3 | 220501092 03 - Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada.
1.4 | 220501092 04 - Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente.
2 | 220501093 -Evaluar requisitos de la solución desoftware de acuerdo con metodologías de análisis y estándares.
2.1 | 220501093 01 - Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada.
2.2 | 220501093 02 - Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos.
2.3 | 220501093 03 - Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos.
2.4 | 220501093 04 - Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos.
3 | 220501094 - Estructurar propuesta técnica de servicio de tecnología de lainformación según requisitos técnicos y normativa.
3.1 | 220501094 01 - Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir.
3.2 | 220501094 02 - Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas.
3.3 | 220501094 03 - Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes.
4 | 220501095 - Diseñar la solución de software de acuerdo con procedimientos y requisitos técnicos.
4.1 | 220501095 01 - Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada.
4.2 | 220501095 02 - Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis.
4.3 | 220501095 03 - Determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares.
4.4 | 220501095 04 - Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis.
5 | 220501096 - Desarrollar la solución de software de acuerdo con el diseño y metodologías de desarrollo.
5.1 | 220501096 01 - Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido.
5.2 | 220501096 02 - Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos.
5.3 | 220501096 03 - Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño.
5.4 | 220501096 04 - Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido.
5.5 | 220501096 05 - Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad.
6 | 220501097 - Implementar la solución de software de acuerdo con los requisitos de operación y modelos de referencia.
6.1 | 220501097 01 - Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema.
6.2 | 220501097 02 - Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas.
6.3 | 220501097 03 - Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad.
6.4 | 220501097 04 - Implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente.
7 | 220501098 - Controlar la calidad del servicio de software de acuerdo con los estándares técnicos.
7.1 | 220501098 01 - Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria.
7.2 | 220501098 02 - Verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo.
7.3 | 220501098 03 - Realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación.
8 | 240201530- Resultado de Aprendizaje de la Inducción
8.1 | 240201530 01- Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional.
9 | 220201501- Aplicación de conocimientos de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social.
9.1 | 220201501 01- Identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto productivo.
9.2 | 220201501 02 - Solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física.
9.3 | 220201501 03 Verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas.
9.4 | 220201501 04 Proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física.
10 | 220601501- Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad.
10.1 | 220601501 01- Analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales (ATEL) de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social.
10.2 | 220601501 02- Implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización.
10.3 | 220601501 03- Realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes y programas ambientales y SST, según el área de desempeño.
10.4 | 220601501 04- Proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la SST, de acuerdo con estrategias de trabajo, colaborativo, cooperativo y coordinado en el contexto productivo y social.
11 | 240201524- Desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo.
11.1 | 240201524 01 - Analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto.
11.2 | 240201524 02 - Argumentar en forma oral y escrita atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación.
11.3 | 240201524 03 - Relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad.
11.4 | 240201524 04 - Establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto.
12 | 210201501 -Ejercer derechos fundamentales del trabajo en el marco de la constitución política y los convenios internacionales.
12.1 | 210201501 01- Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo.
12.2 | 210201501 02- Practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios Internacionales.
12.3 | 210201501 03- Reconocer el trabajo como uno de los elementos primordiales para la movilidad social y la transformación vital.
12.4 | 210201501 04- Participar en acciones solidarias orientadas al ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.
13 | 240201526 - Interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz.
13.1 | 240201526 01 - Promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz
13.2 | 240201526 02 - Establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social.
13.3 | 240201526 03 - Promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente
13.4 | 240201526 04 - Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos
14 | 230101507- Generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales.
14.1 | 230101507 01 - Desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social.
14.2 | 230101507 02 - Practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene.
14.3 | 230101507 03 - Ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social.
14.4 | 230101507 04 - Implementar un plan de Ergonomía y Pausas Activas según las características de la función productiva.
15 | 240201525 - Gestionar procesos propios de la cultura emprendedora y empresarial de acuerdo con el perfil personal y los requerimientos de los contextos productivo y social.
15.1 | 240201525 01- Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social
15.2 | 240201525 02 - Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social
15.3 | 240201525 03 - Estructurar el plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias de mercado
15.4 | 240201525 04 - Valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social
16 | 240201064- Orientar investigación formativa
16.1 | 240201064 01 - Analizar el contexto productivo según sus características y necesidades
16.2 | 240201064 02 - Estructurar el proyecto de acuerdo a criterios de la investigación.
16.3 | 240201064 03 - Argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales
16.4 | 240201064 04 - Proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación.
17 | 240201517- Razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales.
17.1 | 240201517 01 - Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivo.
17.2 | 240201517 02 - Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo.
17.3 | 240201517 03 - Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo
17.4 | 240201517 04 - Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado
18 | 220501046- Utilizar herramientas informáticas de acuerdo con necesidades de manejo de información.
18.1 | 220501046 01 - Alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación.
18.2 | 220501046 02 - Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas.
18.3 | 220501046 03 - Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos.
18.4 | 220501046 04 - Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación
19 | 240202501 - Interactuar en lengua inglesa de forma oral y escrita dentro de contextos sociales y laborales según los criterios establecidos por el marco común europeo de referencia para las lenguas.
19.1 | 240202501 01 - Comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales actuales y futuras a través de interacciones sociales de forma oral y escrita.
19.2 | 240202501 02 - Intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos.
19.3 | 240202501 03 - Discutir sobre posibles soluciones a problemas dentro de un rango variado de contextos sociales y laborales.
19.4 | 240202501 04 - Implementar acciones de mejora relacionadas con el uso de expresiones, estructuras y desempeño según los resultados de aprendizaje formulados para el programa.
19.5 | 240202501 05 - Presentar un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral de acuerdo con los procedimientos establecidos desde su programa de formación.
19.6 | 240202501 06 - Explicar las funciones de su ocupación laboral usando expresiones de acuerdo al nivel requerido por el programa de formación.
Note on H11: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.

## Inventario
<Nombre del Proyecto>
Inventario

## Recursos
<Nombre del Proyecto>
Recursos

## Presupuesto
<Nombre del Proyecto>
Presupuesto

## Costos
<Nombre del Proyecto>
Costos